## 总表
980TDc（全志+翼辉）系统
980TDi（全志+翼辉）系统
980TDi（1808平台）系统
980TDi（ZYNQ平台）系统
980TDc（1808平台）系统
988TA（1808平台）系统
988TA（ZYNQ平台)系统
GPC1000A可编程控制系统
988MA（138平台）系统
988TD（138平台)系统
988TD（瑞萨平台)系统
988TD（全志+翼辉平台)系统
980MDi（1808平台)系统
980MDc（1808平台)系统
980MDi（ZYNQ平台)系统
GSK-PLC功能模块
DMC500P高端焊机

## 980TDc(全志+翼辉）系统
[9 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 980TDc（全志+翼辉）系统 | [5 empty] | 2022.01 |  | 2022.01
2 | L2 | 工程样机阶段
3 | L3-M4 | M4测试应用 | 曾德勇 | 陈炼 | [9 empty] | 33.33%
4 | L4-M4-V23 | 产品实验室测试 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2022703298 |  | 软件发布版本 |  | 总结测试报告，修改测试报告中发现的问题；咨询翼辉技术人员，解决多核并发执行多线程带来的潜在风险；合并版本，发布测试。 | 月初输出V3.81d软件版本到实验室进行转产测试，当前拷机测试中，暂未发现异常
5 | L4-M1-V23-1 | 发布GSK980TDc新的测试版本V3.81d到实验室进行转产测试并跟踪测试情况。 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件测试版本 |  |  | 月初输出V3.81d软件版本到实验室进行转产测试，当前拷机测试中，暂未发现异常
5 | L4-M1-V23-2 | 跟踪GSK980TDc版本V3.81d在实验室进行转产测试的情况。 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-01 |  | 否 |  | 50% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 测试报告 |  |  |  | 暂未收到测试报告 | 暂未收到测试报告
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## 980TDi（全志+翼辉）系统
[9 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 980TDi（全志+翼辉）系统 | [5 empty] | 2022.06 |  | 2022.06
2 | L2 | 原理样机阶段
3 | L2-M4 | 测试应用 | 曾德勇 | 陈炼 | [9 empty] | 50%
4 | L4-M4-V22 | 系统软硬件联调 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 |  | 是 |  | 50% | 2 | 进行中 | 2022703298 |  | 软件测试版本 |  | 原理样机设计中，未交付软件组 | 11.21硬件平台交付两套样机给项目组进行软、硬联调；键盘扫描部分有异常，已有解决方案，抓紧修改测试中
5 | L4-M1-V22-1 | 与硬件平台部门完成GSK980TDi软、硬件联调 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022/11/1（开始日期从平台部交付样机为准） | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 否 | 10 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件测试版本 |  |  | 11.21硬件平台交付两套样机给项目组进行软、硬联调；键盘扫描部分有异常，已有解决方案，抓紧修改测试中
5 | L4-M1-V22-2 | 合并生成GSK980TDi第一个测试版本到售前部门或实验室测试 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-01 |  | 否 |  | 75% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 软件测试版本 |  |  |  | 完成总线的调试与测试，输出一个版本给平台部进行EMC测试（本测试版本未完成IO功能的调试与验证，旨在提供给硬件平台进行主板的EMC测试，后续与平台部继续完成接口板的调试与验证） | 编写测试代码踪踪内存释放可能存在的BUG，进行中
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))

## 980TDi（1808平台）系统
[9 empty] | 0 | 16 | 2 |  | 0 | 6 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 11 | 0 |  | 6 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 980TDi（1808平台）系统 | [5 empty] | 2016.05 |  | 2016.05
2 | L5 | 生产维护阶段
3 | L5-M1 | 系统软件 | 曾德勇 | 陈炼 | [9 empty] | 68.75%
4 | L4-M1-V1 | GSK980TDi（AM1808平台)系统功能完善 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2022703298 |  | 软件发布版本 |  | 解决伺服驱动IDN6001不能回读MDT丢失数据导致断环诊断误判的情况；基于自定义界面功能，完成沈阳机床集团定制页面的设计与测试；配合伺服研发室完成新参数方案功能界面设计、并完成初步调试；新参数方案设计（实现参数分类、便于调试）并移植到SOC平台。 | 配合伺服研发室新参数方案功能界面设计、完成调试，具备GL1.48总线协议、双码盘调试功能、自动识别GR伺服、模块化伺服及混合连接功能 |  | （乐艳红）主轴转速浮动功能移植完成；将自定义功能移植到V6.38g
5 | L4-M1-V1-1 | 排查伺服总线偶尔出现断环后无法准确定位的故障点、排查打开CRC校验功能后偶尔会出现失步问题，输出维修版本给售后部门，待可靠解决故障后发布到标准版本中 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组、平台部 | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 2022-10-08 | 2022-12-31 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件发布版本 |  | 排查中发现伺服驱动IDN6001不能回读MDT丢失数据导致断环诊断定位不准确的情况，回读其他出错数据辅助判断，解决断环后无法准确定位故障点的问题，输出维修版本在故障现场的客户处试用； 排查打开CRC校验功能后，在总线通信受到强干扰时产生GDT数据CRC 校验出错后，伺服产生警告同时撤销电机励磁导致失步，针对此问题，暂时关闭软件CRC校验功能，输出维修版本试用，待普遍解决问题后发布到正式版本中
5 | L4-M1-V1-2 | 改进自定义界面功能，新的版本支持PC机自定义界面设计软件GSKUI V2.08及以上版本，完成沈阳机床提出的自定义界面方案，并发布试用版本给沈阳机床试用 |  |  | 高 | 卢伟、乐艳红 | 平台部 | 2022-10-08 | 2022-11-30 | 2022-10-08 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件测试版本 |  | 由本组成员卢伟配合平台部同事完成自定义界面功能的改进，并完成工程的编译与调试，输出该工程给本组成员乐艳红进行后续开发工作 | 由本组成员乐艳红完成自定义界面功能的测试，并结合沈阳机床的自定义方案，定制开发沈阳机床专用诊断页面，生成试用版本给沈阳机床试用
5 | L4-M1-V1-3 | 修化软限位减速停功能，并发布到新版本中 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件测试版本 |  |  |  | 重新设计软件限位算法，同时修改出厂默认参数调整为减速停，输出版本给南方机床厂试用，并将改进后的功能发布到V6.38g
5 | L4-M1-V1-4 | 继续配合伺服研发室完成新参数方案功能界面设计、并完成调试（基于总线版本V1.0） |  |  | 高 | 周敏思 | 全组、伺服研发室 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块 |  | 配合伺服研发室完成新参数方案功能界面设计、并完成初步调试；新参数方案设计（实现参数分类、便于调试）。 | 完成GL1.48总线协议的调试、完成模块化伺服联调及与GR伺服混接的调试 | 配合伺服平台部测试新增IDN读写验证，输出基于GL1.48总线协议的版本给伺服研发室进行模块化伺服拷机试验、加工试验等
5 | L4-M1-V1-5 | 配合伺服研发室完成双码盘调试功能、自动识别GR伺服功能 |  |  | 高 | 阳宗伯 | 全组、伺服研发室 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件模块 |  |  | 配合伺服研发室完成双码盘调试功能、自动识别GR伺服电机参数、自动计算CS轴位置方式下齿轮比功能的CNC侧的调试页面设计
5 | L4-M1-V1-6 | 合并生成GSK980TDi新的版本V6.38g(发布功能包括：梯形图在线编辑功能、输入法功能、圆弧断屑、螺纹收回等功能） |  |  | 高 | 乐艳红 | 全组 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本 |  |  |  | 已发布正式版本
5 | L4-M1-V1-7 | 东莞东运TTI用户宏程序条件表达式使用复合表达式不能正确执行问题修改，生成维修版本给用户试用 |  |  | 高 | 卢伟 |  | 2023-01-02 | 2023-01-06 | 2023-01-02 | 2023-01-06 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本 |  |  |  |  | 完成
4 | L4-M1-V2 | GSK980TDi（AM1808平台)系统性能改进 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2022703298 |  | 软件发布版本 |  | 完善基于Herimate样条插补的小线段前瞻功能、生成版本测试轨迹误差数据与速度波形数据 | 售前测试报告已回复并生成6.38b_3已发给售前复测；培训学院测试报告相关问题已修改并回复；坐标系旋转功能设计 | 改进机床软件行程限位减速停在停止瞬间机床有震动的问题，将修改后的代码合并到新的版本中进行测试、发布
5 | L4-M1-V2-1 | 跟踪售前部门、培训学院GSK980TDi全功能版本（V6.38b_2测试情况 |  |  | 高 | 乐艳红 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本 |  |  | 售前测试报告已回复并生成6.38b_3已发给售前复测；培训学院测试报告相关问题已修改并回复 | 已完成售前部门V6.38b_3、V6.38g版本的测试问题修改；完成培训学院V6.38b_3版本的测试，生成新的版本V6.38b_6版本到培训学院进行测试
5 | L4-M1-V2-2 | 坐标系旋转功能设计，输出试用软件 |  |  | 高 | 周敏思 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件测试版本 |  |  | 开发设计坐标系旋转功能设计，解决客户斜面攻丝、钻孔的需求，输出试用版本，该版本试用无问题后，再发布到标准软件中
5 | L4-M1-V2-3 | 改进螺纹退尾功能 |  |  | 高 | 周敏思 | 卢伟 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-01 |  | 否 |  | 90% | 2 | 进行中 | 2022658275 |  | 软件模块 |  |  |  | 已完成方案的拟定、代码的编写，下一步进行机床的实际加工 | 启动加工测试，通过加工样件可以看出，退尾轨迹一致性较好
5 | L4-M1-V2-4 | 完善基于Herimate样条插补的小线段前瞻功能、生成版本测试轨迹误差数据与速度波形数据 |  |  | 高 | 江武彬 | 周敏思 | 2022-10-08 | 2022-11-30 | 2022-10-08 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2021307585 |  | 软件模块 |  | 已完成代码编写与测试，由 于临时任务繁多，暂时停止本项工作，待下一步重新启动
4 | L4-M1-V3 | GSK980TDi（AM1808平台)系统专机设计 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2022703298 |  | 软件发布版本 |  | 完成山东龙口玻璃专用软件设计并交付用户使用 | 川平旋压机专用软件修改 | 川平旋压软件修正单元格切换状态显示重叠问题；川平旋压软件修正绘图切换G54-G59显示卡顿问题；川平旋压软件修正光标移动绘图闪烁问题；川平旋压机功能调试技术支持；山东龙口科诺尔玻璃专机修正总线报警问题；山东龙口科诺尔玻璃专机圆弧速度限制、报警修改
5 | L4-M1-V3-1 | 完成山东龙口玻璃专用软件设计并交付用户使用 |  |  | 高 | 卢伟、周敏思 | 全组 | 2022-10-08 | 2022-11-30 | 2022-10-08 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件测试版本 |  | 由本组成员卢伟完成时实测量仪器与CNC系统之间通过RS422接口ModBus RTU协议的数据传输，输出软件库工程给同组成员周敏思进行后续应用功能开发 | 由本组成员周敏思完成玻璃磨削指令的设计，并输出试用版本给用户试用
5 | L4-M1-V3-2 | 川平旋压机专用软件修改开发，输出试用版本软件交付用户试用 |  |  | 高 | 周敏思 | 卢伟 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件测试版本 |  |  | 同业务部门用户现场功能调研、小组内方案讨论，完成第1个试用版本软件给用户试用 | 经过用户一段时间的试用，提出改进、优化需求，完成第2个试用版本软件的合并，并交付用户使用
4 | L4-M1-V4 | 使用说明书维护更新、PLC使用手册维护与更新 |  |  | 中 |  |  | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2022-11-01 |  |  |  | 50% | [5 empty] | GSK980TDi中文说明书2020年03月第4版 （MD：ccf74fb792f597102893d210c98e3c6b）GSK980TDi英文说明书2015年6月第1版 （MD：66a52f1136391dfdb942cb6c65a337f6）GSK980TTi中文说明书2016年4月第1版 （MD：976170ce59cdd76353e91bda45ea2955） GSK980TTi英文说明书2017年6月第1版 （MD：45c41fedc294278771dbecf6dba24fbd）
5 | L4-M1-V4-1 | 使用说明书维护更新 |  |  | 中 | 阳宗伯 | 全组 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 |  | 否 |  | 50% | 2 | 进行中 | 2025359655 |  | 技术文档 |  |  | 根据功能增补说明文档进行说明书修订中 | 根据功能增补说明文档进行说明书修订中 | 根据功能增补说明文档进行说明书修订中
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## 980TDi（ZYNQ平台）系统
[9 empty] | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 4 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 7 | 0 |  | 5 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 980TDi（ZYNQ平台）系统 | [5 empty] | 2022.09 |  | 2022.09
2 | L3 | 工程样机阶段
3 | L3-M1 | 系统软件 | 曾德勇 | 陈炼 | [9 empty] | 71.43%
4 | L3-M1-V1 | GSK980TDi（ZYNQ平台)斜车系统界面设计开发 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-03-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2022703298 |  | 软件测试版本 |  | 完成调试向导功能设计，合并各页面集代码，生成小组内测试版本 | 月初根据界面修改方案合并生成了V9.03版本；针对销售提出的建议合并生成第一个测试版本：V9.04版本（销售对V9.03版本提出的建议） |  | （江武彬）诊断界面：测试配置文件新增内容是否能在界面中正常显示；程序管理界面优化：程序目录支持注释/创建时间两种显示方式、测试优化程序管理界面后是否会影响原功能的使用
5 | L3-M1-V1-1 | 完成斜车系统全部界面的设计、并发布第1个测试版本到售前部门进行测试 |  |  | 高 | 曾炳华 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件测试版本 |  |  | 月初根据界面修改方案合并生成了V9.03版本；针对销售提出的建议合并生成第一个测试版本：V9.04版本（销售对V9.03版本提出的建议）
5 | L3-M1-V1-2 | 完善、优化斜车系统界面设计-任务分解：位置页面集优化与完善 |  |  | 高 | 江武彬 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块
5 | L3-M1-V1-3 | 完善、优化斜车系统界面设计-任务分解：参数、诊断页面集优化与完善 |  |  | 高 | 周敏思 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块
5 | L3-M1-V1-4 | 完善、优化斜车系统界面设计-任务分解：设置页面集优化与完善 |  |  | 高 | 阳宗伯 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块 |  |  | 参数、伺服诊断页面修改；增加页面集切换主菜单；调试向导功能改进、增加功能调试页面；大坐标页面改进(合并显示综合坐标)；
5 | L3-M1-V1-5 | 伺服调试页面集设计(将和伺服参数、诊断、调谐等相关的页面整合成一个页面集) |  |  | 高 | 阳宗伯 | 全组 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块 |  |  |  | 完成伺服调试页面集设计与验证
4 | L4-M1-V2 | GSK980TDi（ZYNQ平台)斜车系统性能改进 |  |  | 高 | 全组 |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-03-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2022703298 |  | 软件测试版本 |  |  | 完成FTP服务器功能设计；完成G71往复切削、G90,G94改进、极坐标改进G71往复切削、G90,G94改进、极坐标改进、梯形槽、断削、螺纹回收、进给轴，主轴同步功能移植 |  | （江武彬）小线段功能测试：测试spline样条，并对发现的问题进行修改
5 | L4-M1-V2-1 | 完成FTP服务器功能设计，实现系统与PC机之间的存储器映射，方便用户通过网络联机传输文件 |  |  | 高 | 卢伟 | 平台部 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件模块 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V2-2 | 移植新功能到斜车系统中 |  |  | 高 | 乐艳红 | 全组 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 2022-11-01 |  | 否 |  | 70% | 2 | 进行中 |  |  | 软件模块 |  |  | 完成G71往复切削、G90,G94改进、极坐标改进G71往复切削、G90,G94改进、极坐标改进、梯形槽、断削、螺纹回收、进给轴，主轴同步功能移植 | 完成主轴浮动功能移植、输入法功能的移植、在线PLC编辑功能
5 | L4-M1-V2-3 | 完成主轴定向位置调校功能设计、参数关键字查找功能 |  |  | 高 | 江武彬 | 全组 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 否 |  | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件模块 |  |  |  | 完成代码编写与测试
3 | L3-M4 | 测试应用 | 曾德勇 | 陈炼 | [9 empty] | 0%
4 | L3-M4-V21 | GSK980TDi（ZYNQ平台)斜车系统功能测试及加工测试验证 |  |  | 高 | 卢伟 | 全组 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 |  | 否 |  | 50% | 2 | 进行中 | 2025359655 |  | 软件测试版本
5 | L3-M4-V21-1 | 跟踪售前部门/陪训学院对V9.04版本的测试，并对测试中发现的问题进行回复或问题修改 |  |  | 高 | 曾炳华 | 全组 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-01 |  | 否 |  | 40% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 测试报告 |  |  |  | 增加刀具磨损/刀具偏置修改日志窗口；售前测试设备准备和升级（系统、驱动、电机）；系统IP修改无效问题排查；IO单元X0~X3的bit0信号输入和Y0~Y3的bit0输出无效问题排查；调试向导设置后光标返回第一行的问题排查；设置主轴为串行主轴时显示错误的问题；轨迹预览页面切换到程序目录页面后无法操作的问题修改；合并程序字符查找替换功能；USER分区升级失败问题修改移植；合并主轴位置校正功能；调试向导功能零点设置需二级权限提示、总线设置时自动设置清除旧的主轴、IO单元设置信息；升级备份问题排查和测试；MDI对话窗口代码整理 | 将GSK980TDi_PLUS从ZYNQ平台移植到1808平台；GSK980TDi系统参数“关键字查找”功能配置文件编辑
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## 980TDc（1808平台）
[9 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 980TDc（1808平台）系统 | [5 empty] | 2014.05 |  | 2014.05
2 | L5 | 生产维护阶段
3 | L5-M1 | 系统软件 | 曾德勇 | 陈炼 | [9 empty] | 100%
4 | L5-M1-V1 | 980TDc（1808平台）系统软件维护 |  |  | 中 | 卢伟 | 全组 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 否 | 365 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本 |  |  |  | 未收到特殊订单需求、未涉及改进或维护需求
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## 988TA（1808平台）系统
[9 empty] | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 988TA（1808平台）系统 | [5 empty] | 2013.11 |  | 2013.11
2 | L5 | 生产维护阶段
3 | L5-M1 | 系统软件 | 李建华 | 陈炼 | [9 empty] | #DIV/0!
4 | L5-M1-V1 | 988TA（1808平台）系统软件维护 |  |  | 高
5 | L5-M1-V1-1 | 修改刚性攻丝深孔时的速度衔接问题 |  |  | 高 | 李建华 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本
5 | L5-M1-V1-2 | 修改连续螺纹之间的插补平滑处理 |  |  | 高 | 李建华 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本
5 | L5-M1-V1-3 | 完善断屑功能恢复暂停断屑和增加R值圆弧断屑 |  |  | 高 | 李建华 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本
5 | L5-M1-V1-4 | 增加Cs轴对绝对式编码器的支持功能 |  |  | 高 | 李建华 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本
5 | L5-M1-V1-5 | 增加伺服扭矩数据接口 |  |  | 高 | 李建华 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 否 | 31 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本
5 | L5-M1-V1-6 | 断屑模式下新增G76G78断屑切削 |  |  | 高 | 文光武 |  | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 否 | 13 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## 988TA（ZYNQ平台)系统
[9 empty] | 0 | 3 | 26 |  | 0 | 7 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 2 | 12 | 0 |  | 8 | 1
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 988TA（ZYNQ平台)系统 | [5 empty] | 2021.01 |  | 2021.01
2 | L4 | 投产定型阶段
3 | L4-M1 | 系统软件 | 李建华 | 陈炼 | [9 empty] | #REF!
4 | L4-M1-V1 | 系统软件功能维护 |  |  | 高 | [15 empty] | 完善刀偏磨损自动补偿功能；增加偏心圆的内孔和锥度加工功能；完善刀偏磨损自动补偿功能；增加偏心圆的内孔和锥度加工功能 | 完成报警状态栏的滚动刷新；优化G7.9断屑指令及圆弧断屑；优化断屑指令及圆弧断屑；优化系统有关轴参数个数的显示；增加螺纹修复进刀的次数；增加附加轴禁止区域的限定 | 增加通过D地址显示轴坐标；修改MDI调用的子程序中直接跳转指令GOTO检索的行的处理；新增断屑指令G165；增加端面螺纹切削功能；新增宏程序调用的自变量X1，Y1，Z1,X2,Y2,Z2,；修改文件读取处理，'\r'不作换行处理；修改GOTO检索时有括号注释的处理；将G6.6指令修改为循环切削指令，增加X轴分刀切削次数P；修改轨迹预览中对空行的处理；修改完善if..else\while以及GOTO的处理；新增IF..GOTO可以在循环内部跳转；将G6.6指令修改为循环切削指令，增加X轴分刀切削次数P
5 | L4-M1-V1-1 | 优化G7.9断屑指令及圆弧断屑；优化断屑指令及圆弧断屑 |  |  | 高 | 李建华 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | 100% |  |  |  |  | 软件发布版本
5 | L4-M1-V1-2 | 修改MDI调用的子程序中直接跳转指令GOTO检索的行的处理 |  |  | 高 | 文光武 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | 100% |  |  |  |  | 软件发布版本
5 | L4-M1-V1-3 | 报警状态栏的滚动刷新 |  |  | 中 | 李建华 | 吴环 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 否 | 14 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V1-4 | 优化系统有关轴参数个数的显示 |  |  | 中 | 李建华 | 吴环 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-19 | 否 | 18 | 100% | 1 | 提前完成 | -11 |  | 软件模块 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V1-5 | 刀偏页面轴排布的优化 |  |  | 中 | 李建华 | 吴环 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 否 | 14 | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件模块 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V1-6 | 增加螺纹修复进刀的次数 |  |  | 中 | 李建华 | 文光武 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 29 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V1-7 | 解决在进行椭圆插补时终点判断出错的问题 |  |  | 中 | 黄城东 |  | 2023-01-02 | 2023-01-06 | 2023-01-02 | 2023-01-06 | 否 | 4 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V1-8 | 将抛物线指令相关插补数据由模态改为非模态 |  |  | 中 | 黄城东 |  | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 否 | 5 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V1-9 | V2.09版本完善 |  |  | 中 | 文光武 |  | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 |  | 否 |  | 50% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 软件发布版本 |  |  |  |  | 调试新编译软件，清除编译警告；修改G92端面螺纹P值的处理；修改G10.9直半径指令，解决前一段坐标显示错误的问题；修改if..goto.检索行号时，往前或往M30后面程序的处理；修改并行轴刀偏信息及文件信息的处理；修改报警信息输出标志处理；修改G83~G89轨迹预览时R平面变量的定义
4 | L4-M1-V2 | 988TA（ZYNQ平台）系统软件功能开发 | [19 empty] | 完成
5 | L4-M1-V2-1 | 优化编码器校准页面的显示 |  |  | 中 | 李建华 | 吴环 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 否 | 14 | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件发布版本 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V2-2 | 优化断屑指令及圆弧断屑 |  |  | 中 | 李建华 | 文光武 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 否 | 14 | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件发布版本 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V2-3 | 增加附加轴禁止区域的限定 |  |  | 中 | 李建华 | 吴环 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 否 | 5 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本 |  |  | 完成
5 | L4-M1-V2-4 | 端面螺纹及断屑指令的扩展 |  |  | 中 | 文光武 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本
5 | L4-M1-V2-5 | 打标机通讯功能的开发与调试 |  |  | 中 | 李建华 | 吴环 | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 2023-01-01 |  | 否 |  | 90% | 2 | 进行中 | 2023378643 |  | 软件发布版本 |  |  | 完成
4 | L4-M1-V3 | 988TA（ZYNQ平台）系统软件总线模块 | [19 empty] | 完成
5 | L4-M1-V3-1 | 新协议I/O单元的开发与调试 |  |  | 中 | 李建华 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 软件发布版本
5 | L4-M1-V3-2 | 总线底层驱动V1.4的调试 |  |  | 中 | 李建华 | 邱坤 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-01 |  | 否 |  | 40% | 2 | 进行中 |  |  | 软件发布版本
4 | L4-M1-V4 | 988TA（ZYNQ平台）系统软件界面模块 | [18 empty] | 完成界面数据接口的整理与修改，完成界面启动过程报警信息的整理与修改
5 | L4-M1-V4-1 | 增加15寸大屏系统 |  |  | 中 | 李建华 |  | 2022-12-01 | 2023-08-31 | 2022-12-01 |  | 否 |  | 5% | 2 | 进行中 |  |  | 软件发布版本 |  |  |  | 具备输出至U盘功能；具备查找、另存、删除、排序等文件操作功能；具备U盘文件输入到系统功能
5 | L4-M1-V4-2 | 界面V2.10版本在miniGUI3.2上的移植工作（15寸大屏系统的前期移植工作） |  |  | 中 | 王广川 | 钟响威、张玮洪 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 |  | 否 |  | 60% | 2 | 进行中 | 2025359655 |  | 软件模块 |  |  |  | 具备输出至U盘功能；具备查找、另存、删除、排序等文件操作功能；具备U盘文件输入到系统功能 | 完成系统页面集参数页面、螺距补偿、系统信息页面、文件管理页面显示及功能
4 | L4-M1-V5 | 988TA（ZYNQ平台）系统软件专用设备 | [19 empty] | 完成
5 | L4-M1-V5-1 | 玻璃车床专用功能指令的开发与调试 |  |  | 中 | 李建华 | 文光武 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 否 | 14 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件发布版本 |  |  | 完成
4 | L4-M1-V6 | 多通道系统的开发与调试 | [20 empty] | 加工文件内容的读写控制模块的设计与重构（完成40%）；宏语句译码解析模块代码的设计与重构（完成80%）；宏程序调用功能的设计与重构（完成80%）
5 | L4-M1-V6-1 | 多通道数据结构和接口的确定 |  |  | 中 | 黄城东 | 文光武 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-01 |  | 否 |  | 50% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 软件发布版本 |  |  |  |  | NC语句译码解析模块代码的设计与重构
4 | L4-M1-V7 | 热误差补偿功能的开发与调试 |  |  | 中 | 李建华 | 吴环 | 2022-10-08 | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-28 | 否 | 20 | 100% | 1 | 提前完成 | -3 |  | 软件模块 |  | 完成
4 | L4-M1-V8 | 说明书维护更新 |  |  | 中 | 李建华 | 全组 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 否 | 181 | 100% | 0 | 按期完成 |  |  | 技术文档 | 988TA中文说明书2022年7月第7版 （ MD：6281be7735dd9715654a4a779510991e）988TA英文说明书2022年8月第3版 （ MD：c1943d0967701dfa48724aab6b1283be）
3 | L4-M2 | PC端软件 | 李建华 | 陈炼
4 | L4-M2-V1 | GSKUI软件 |  |  | 中
5 | L4-M2-V1-1 | GSKUI软件解决用户反馈的问题 |  |  | 中 | 王广川 | 吴非盾 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 软件发布版本 |  | 解决当月用户反馈问题 | 解决软件启动缓慢问题，优化软件结构； 解决软件功能页面背景图片传输缓慢问题 | 新增表格控件按选中单元等分功能；复制页面功能标签文字颜色，分组注释，灯透明不跟随 | 修复地址偏移，用户数据运算在CNC无效；分离数据组表和用户数据(之前存储在同一配置文件)；修复单选框下拉框文本框图片等控件因配置文件修改无法读取；修复系统参数复制后在CNC无数据、旧版本项目背景颜色会自动变化、系统权限二级与三级开机图片传输窗口不同、模板库需重新打开才能显示文本、内容不全问题
4 | L4-M2-V2 | GSKCOMM软件 |  |  | 中
5 | L4-M2-V2-1 | GSKCOMM软件解决用户反馈的问题 |  |  | 中 | 王广川 | 何晋 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 |  | 否 |  | 80% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 软件发布版本 |  | 解决当月用户反馈问题 | 优化软件截屏功能，从耗时20秒优化到4秒；解决软件无法移除工作区中已经打开的工程文件夹问题； 解决程序编译界面编辑功能自动空格问题。 | 添加PLC加密文件输错密码提示；完善系统参数编辑功能；完善截屏界面，添加快捷功能（完成80%）；添加COMM可读取CNC参数、程序开关状态 | 增加可在列表显示当前打开的程序文件；修改打开参数文件软件崩溃问题
4 | L4-M2-V3 | PLC软件 |  |  | 中
5 | L4-M2-V3-1 | 实现PLC在线调试功能 |  |  | 中 | 吴环 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  | 是 |  | 0% | 3 | 未开始 | 2018561182 |  | 软件发布版本 |  |  |  | 当前其它任务繁重，该功能延后实现
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## GPC1000A可编程控制系统
[9 empty] | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 1 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | GPC1000A可编程控制系统 | [5 empty] | 2014.03 |  | 2014.03
2 | L5 | 生产维护阶段
3 | L5-M1 | 系统软件 | 李建华 | 陈炼 | [9 empty] | #DIV/0!
4 | L5-M1-V1 | GPC1000A可编程控制系统软件维护 |  |  | 中 | [16 empty] | 肇庆市威尼托机械有限公司GPC系统梯形修改及指导调试；珠海海鸥GPC系统指导调试 ；安阳鑫盛机床 GPC和HMI控制程序设计及指导调试 | 佛山市明艺杨机械科技11轴专机GPC系统应用程序设计（完成80%）及系统初步调试
5 | L5-M1-V1-1 | 肇庆市威尼托机械有限公司GPC系统梯形修改及指导调试 |  |  | 中 | 戴国恒 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 技术文档
5 | L5-M1-V1-2 | 珠海海鸥GPC系统指导调试 |  |  | 中 | 戴国恒 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 技术文档
5 | L5-M1-V1-3 | 安阳鑫盛机床 GPC和HMI控制程序设计及指导调试 |  |  | 中 | 戴国恒 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 否 | 30 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 技术文档
5 | L5-M1-V1-4 | 佛山市明艺杨机械科技11轴专机GPC系统应用程序设计及系统初步调试 |  |  | 中 | 戴国恒 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 否 | 31 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 技术文档
5 | L5-M1-V1-5 | 新庆机械3轴转台专机GPC应用程序设计 |  |  | 中 | 戴国恒 |  | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 |  | 否 |  | 40% | 2 | 进行中 | 2024099011 |  | 技术文档
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## 988W木工板材系统
[9 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 988W木工板材系统 | [5 empty] | 2020.06 |  | 2020.06
2 | L4 | 投产定型阶段
3 | L4-M1 | 系统软件 | 苏军 | 陈炼 | [9 empty] | 0%
4 | L4-M1-V1 | 988W木工板材系统软件维护 |  |  | 中 | 苏军 | 全组 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 否 |  | 0% | 2 | 进行中 |  |  | 软件发布版本
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## 988MA(138平台）系统
[9 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 |  | 988MA（138平台）系统 | [5 empty] | 2014.03 |  | 2014.03
2 | L5 | 生产维护阶段
3 | L5-M1 | 系统软件 | 苏军 | 陈炼 | [9 empty] | 0%
4 | L5-M1-V1 | 988MA（138平台）系统软件维护 |  |  | 中 | 苏军 | 全组 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 否 |  | 5% | 2 | 进行中 |  |  | 软件发布版本
4 | L5-M1-V2 | 说明书维护更新 |  |  | 中 | 苏军 | 全组 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 否 |  | 5% | 2 | 进行中 |  |  | 技术文档
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))

## GSK-PLC功能模块
[9 empty] | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 4 | 0
[9 empty] | 紧急 | 高 | 中 |  | 低 | 超期 | 预警
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 13 | 2
[9 empty] | 提前完成 | 按期完成 | 超期完成 |  | 进行中 | 未开始
系统研发二室——项目进度表
项目管理专员：陈炼
层级 | 编号 | 工作事项 | 负责人 | 管理专员 | 优先级 | 执行人 | 协助人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际结束 时间 | 是否存在逾期风险 | 天数 | 进度 | 进度状态 |  | 超期 天数 | 一周 预警 | 成果类型 | 重要工作成果 (含项目交付物和关键里程碑) | 第一周情况说明 | 第二周情况说明 | 第三周情况说明 | 第四周情况说明
1 |  | GSK-PLC功能模块 | [5 empty] | 2022.03 |  | 2022.03
2 | L2 | 工程样机阶段
3 | L2-M1 | 功能模块 | 朱超平 | 陈炼 | [9 empty] | 100%
4 | L2-M1-V1 | GSKPLC功能模块开发 |  |  | 中 | 朱超平 | 全组 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 否 | 364 | 100% | 0 | 按期完成 | 0 |  | 软件模块
4 | L2-M1-V2 | GSKPLC LD模块的完善和新功能的增加 |  |  | 中 | 陈俊泽 | 朱超平 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 |  | 否 |  | 30% | 2 | 进行中 |  |  | 软件模块
5 | L2-M1-V2-2 | LD模块增加上升沿和下降沿触点 |  |  | 中 | 陈俊泽 | 朱超平 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 |  | 否 |  | 0% | 2 | 进行中 | 2026755368
5 | L2-M1-V2-3 | 1）键盘删除键与梯图删除功能的绑定 2）LBL/JMPB查看跳转功能 |  |  | 中 | 陈俊泽 | 朱超平 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 |  |  |  | 0% | 2 | 进行中 | 2026755368
4 | L2-M1-V3 | GSKPLC SFC模块的测试与完善 |  |  | 中 | 李宇 | 谭俊鹏 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 |  | 否 |  | 10% | 2 | 进行中 |  |  | 软件模块
5 | L2-M1-V3-1 | 1）完善和测试sfc撤销、重做、复制、复制、粘贴以及元件信息编辑输入等相关元件编辑操作； 2）完善sfc控件的显示 |  |  | 中 | 李宇 | 谭俊鹏 | 2023-02-01 | 2023-03-05 | 2023-02-01 |  | 否 |  | 95% | 2 | 进行中 | 2025584770
5 | L2-M1-V3-3 | 修改编辑显示内容改为P地址调用形式 1）元件信息编辑修改 2）控件显示内容修改 |  |  | 中 | 李宇 | 谭俊鹏 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 |  | 否 |  | 0% | 2 | 进行中
| L2-M1-V3-4 | TRAN指令修改，满足同一转移子程序复用 1）指令编辑 2）指令的编译 |  |  | 中 | 李宇 | ·谭俊鹏 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 |  | 否 |  | 0% | 2 | 进行中
5 | L2-M1-V3-5 | 1) 工程管理树完善 2）SFC工具栏图标完善 3）SFC的动作和转移调用窗口完善 4）协助完善SFC元件编辑与重命名 |  |  | 中 | 谭俊鹏 | 李宇 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-02-01 |  | 否 |  | 0% | 2 | 进行中
4 | L2-M1-V4 | GSKPLC ST编辑功能的测试与完善 |  |  | 中 | 许海波 | 刘国辉 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 |  | 否 |  | 70% | 2 | 进行中 |  |  | 软件模块
5 | L2-M1-V4-3 | ST编辑器查找与替换功能的完善 |  |  | 中 | 许海波 | 刘国辉 | 2023-04-01 | 2023/4/31 | 2023-04-01 |  | 否 |  | 90% | 2 | 进行中 |  |  |  |  | 1）查找信息输出窗口的补充； 2）新增单个ST子程序内查找全部的功能，并将查找结果显示至信息输出窗口； 3）单击查找信息输出窗口某条信息，跳转至代码对应位置，并选中查找的内容。
5 | L2-M1-V4-4 | ST编辑器代码高亮显示功能的实现 |  |  | 中 | 许海波 | 刘国辉 | 2023-04-01 | 2023/4/31 |  |  | 否 |  | 0% | 3 | 未开始
5 | L2-M1-V4-5 | ST一级编译基本功能实现 |  |  | 中 | 许海波 | 刘国辉 | 2023-04-01 | 2023/4/31 |  |  | 否 |  | 0% | 3 | 未开始
5 | L2-M1-V4-6 | GSK直接地址在ST语言中使用的实现 |  |  | 中 | 许海波 | 刘国辉 | 2023-04-01 | 2023/4/31 | 2023-04-01 |  | 否 |  | 5% | 2 | 进行中 |  |  |  |  | 1）完善GSK直接地址在ST语言中的调研文档、使用文档以及实施方案文档 2）讨论与落实GSK直接地址在ST语言中的调研文档、使用文档以及实施方案文档
4 | L2-M1-V5 | GSKPLC ST的执行和编译扩充 |  |  | 中 | 刘国辉 | 朱超平 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 |  | 否 |  | 5% | 2 | 进行中 |  |  | 软件模块
5 | L2-M1-V5-1 | ST编译增加对数组数据类型的支持 |  |  | 中 | 刘国辉 | 朱超平 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2023-02-01 |  | 否 |  | 10% | 2 | 进行中 | 2026755368
Formulas:
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
超期 天数 = IF([中]<>"",IF([紧急]<>"",[中]-[紧急],""),IF([紧急]<[计划开始 时间, row above]>"",IF(TODAY()>[紧急],TODAY()*[紧急],"")))
一周 预警 = IF([中]<>"","",IF(AND([紧急]<=TODAY()+7,[紧急]>TODAY()),"★",""))